Índice
Introducción
Requisitos funcionales
Diagrama de Gantt
Diagrama Entidad-Relación
Mock-ups
Repositorio de Git

---
Introducción
Juana, la abuela pastelera
Panadería y pastelería de toda la vida de la esquina
Juana lleva muchos años vendiendo de la misma forma y quiere probar una nueva forma de venta en su panadería
Los nietos de Juana le han recomendado que se abra una página web para encargos así que nos ha pedido que se la hagamos, ya que ella no sabe.

---
Requisitos funcionales
El usuario puede comprar productos
Los usuarios tienen su cuenta propia
La cliente (Juana) necesita un catálogo de sus productos

---
El usuario
Puede comprar productos
Puede hacer una blacklist de alergenos
Puede marcar productos como favoritos
Cuenta propia con pedidos en proceso y pasados
Puede contactar a la Juanadería mediante un contacto
Tiene que poder ver cuando estará listo su pedido
Tiene que tenerlo fácil para realizar pedidos

---
El Cliente
Necesita un catálogo con sus productos
Necesita editar sus productos
Sistema de más vendidos o popularidad de producto
Activar y desactivar productos
Sistema de etiquetas y alérgenos
Que quede registrado cuantos productos de cada tipo hay que producir para cada día

---
Diagrama de Gantt
Tarea	Fecha de inicio	Duración, semana	Fecha final	Dependiencia
1. Planificación del Proyecto	13/09/2024	4	10/10/2024	Ninguna
1.1. Definición del grupo y Team Leader	13/09/2024	1	19/09/2024	Ninguna
1.2. Definición de la idea inicial del proyecto	13/09/2024	1	19/09/2024	Definición del grupo y Team Leader
1.3. Definición de Entornos de desarrollo	20/09/2024	1	26/09/2024	Definición de la idea inicial del proyecto
1.4.Definicion de los requisitos funcionales y no funcionales	27/09/2024	2	10/10/2024	Definición de Entornos de desarrollo
2. Diagrama de Gantt	10/10/2024	1	16/10/2024	Planificación del Proyecto
3. Сreación del Repositorio en GitHub	17/10/2024	1	23/10/2024	Diagrama de Gantt
3.1. Organización	17/10/2024	3 días	19/10/2024	Diagrama de Gantt
3.2. Estructuración	20/10/2024	4 días	23/10/2024	Organización
4. Diseño de entidades relacionales	23/10/2024	2	05/11/2024	Сreación del Repositorio en GitHub
4.1. Planificación del diagrama ER	23/10/2024	1	29/10/2024	Сreación del Repositorio en GitHub
4.2. Сreación del diagrama ER	30/10/2024	1	05/11/2024	Planificación del diagrama ER
5. MockUp	06/11/2024	4	03/12/2024	Diseño de entidades relacionales
5.1. Definir el estilo de la página web	06/11/2024	1	12/11/2024	Diseño de entidades relacionales
5.2. Definir que paginas diseñar	13/11/2024	1	19/11/2024	Definir el estilo de la página web
5.3. Diseño de las paginas	20/11/2024	2	03/12/2024	Definir que paginas diseñar

---
Diagrama de Gantt
6. Programación de la página web	04/12/2024	8	28/01/2025	MockUp
6.1. Planificación	04/12/2024	1	10/12/2024	MockUp
6.2. Programación y pruebas en VisualCode	11/12/2024	7	28/01/2025	Planificación
7. Programación de las bases de datos	29/01/2025	8	25/03/2025	Programación de la página web
8. Pruebas QA	26/03/2025	2	08/04/2025	Programación de las bases de datos
8.1. Recibo de opiniones	26/03/2025	1	01/04/2025	Programación de las bases de datos
8.2. Análisis de diseño y programación	02/04/2025	1	08/04/2025	Recibo de opiniones
9. Correcciones	09/04/2025	5	13/05/2025	Pruebas QA
9.1. Búsqueda de errores	09/04/2025	1	15/04/2025	Pruebas QA
9.2. Búsqueda de soluciones	16/04/2025	1	22/04/2025	Búsqueda de errores
9.3. Corrección de errores y pruebas finales	23/04/2025	3	13/05/2025	Búsqueda de errores y búsqueda de solución
10. Presentación para los clientes	14/05/2025	3	03/06/2025	Correcciones
La duración total es: 38 semanas

---
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Tarea 1
Tarea 1.1
Tarea 1.2
Tarea 1.3
Tarea 1.4
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 3.1
Tarea 3.2
Tarea 4
Tarea 4.1
Tarea 4.2
Tarea 5
Tarea 5.1
Tarea 5.2
Tarea 5.3
Tarea 6
Tarea 6.1
Tarea 6.2

---
	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38
Tarea 6
Tarea 6.1
Tarea 6.2
Tarea 7
Tarea 8
Tarea 8.1
Tarea 8.2
Tarea 9
Tarea 9.1
Tarea 9.2
Tarea 9.3
Tarea 10

---
Modelo Entidad-Relación

---
Usuarios

---
Pide

---
Productos

---
Categorías

---
Favoritos

---
Mock-ups
Página principal
Crear perfil
Mi perfil
Mi carrito
Preguntas frecuentes

---
Repositorio Git

---
Gracias