## Лист1
Tarea	Fecha de inicio	Duración, semana	Fecha final	Dependiencia			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
1. Planificación del Proyecto	13/09/2024	4	10/10/2024	Ninguna		Tarea 1
1.1. Definicion del grupo y Team Leader	13/09/2024	1	19/09/2024	Ninguna		Tarea 1.1
1.2. Definicion de la idea inicial del proyecto	13/09/2024	1	19/09/2024	Definicion del grupo y Team Leader		Tarea 1.2
1.3. Definicion de Entornos de desarrollo	20/09/2024	1	26/09/2024	Definicion de la idea inicial del proyecto		Tarea 1.3
1.4.Definicion de los requisitos funcionales y no funcionales	27/09/2024	2	10/10/2024	Definicion de Entornos de desarrollo		Tarea 1.4
2. Diagrama de Gantt	10/10/2024	1	16/10/2024	Planificación del Proyecto		Tarea 2
3. Сreación del Repositorio en GitHub	17/10/2024	1	23/10/2024	Diagrama de Gantt		Tarea 3
3.1. Organización	17/10/2024	3 días	19/10/2024	Diagrama de Gantt		Tarea 3.1
3.2. Estructuración	20/10/2024	4 días	23/10/2024	Organización		Tarea 3.2
4. Diseño de entidades relacionales	23/10/2024	2	05/11/2024	Сreación del Repositorio en GitHub		Tarea 4
4.1. Planificación del diagrama ER	23/10/2024	1	29/10/2024	Сreación del Repositorio en GitHub		Tarea 4.1
4.2. Сreación del diagrama ER	30/10/2024	1	05/11/2024	Planificación del diagrama ER		Tarea 4.2
5. MockUp	06/11/2024	4	03/12/2024	Diseño de entidades relacionales		Tarea 5
5.1. Defidir el estilo de la pagina web	06/11/2024	1	12/11/2024	Diseño de entidades relacionales		Tarea 5.1
5.2. Defidir que paginas disenar	13/11/2024	1	19/11/2024	Defidir el estilo de la pagina web		Tarea 5.2
5.3. Diseño de las paginas	20/11/2024	2	03/12/2024	Defidir que paginas disenar		Tarea 5.3					0
6. Programación de la pagina web	04/12/2024	8	28/01/2025	MockUp		Tarea 6
6.1. Planificación	04/12/2024	1	10/12/2024	MockUp		Tarea 6.1
6.2. Programación y pruebas en VisualCode	11/12/2024	7	28/01/2025	Planificación		Tarea 6.2
7. Programación de las bases de datos	29/01/2025	8	25/03/2025	Programación de la pagina web
8. Pruebas QA	26/03/2025	2	08/04/2025	Programación de las bases de datos			Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36
8.1. Recibo de opiniones	26/03/2025	1	01/04/2025	Programación de las bases de datos		Tarea 6
8.2. Análisis de diseño y programación	02/04/2025	1	08/04/2025	Recibo de opiniones		Tarea 6.1
9. Correcciónes	09/04/2025	5	13/05/2025	Pruebas QA		Tarea 6.2
9.1. Búsqueda de errores	09/04/2025	1	15/04/2025	Pruebas QA		Tarea 7
9.2. Búsqueda de solucion	16/04/2025	1	22/04/2025	Búsqueda de errores		Tarea 8
9.3. Corrección de errores y pruebas finales	23/04/2025	3	13/05/2025	Búsqueda de errores y búsqueda de solucion		Tarea 8.1
10. Presentacion para los clientes	14/05/2025	3	03/06/2025	Correcciónes		Tarea 8.2
						Tarea 9
La duración total es: 38 semanas						Tarea 9.1
						Tarea 9.2
						Tarea 9.3
						Tarea 10

							Semana 37	Semana 38

						Tarea 10